## Slide 2
사 업 추 진 배 경
사 업 개 요
사 업 수 행 계 획
사 업 관 리 및 사 업 수 행 자 역 할
결 언
2
1
3
4
5
목 차

## Slide 3
중-러 협력 미국, 영국, EU 등 서방측 동맹
“미국이 경제규율을 고려하지 않은 채 디커플링과 공급망에서
중국을 배제하려는 시도는 전세계를 적대시하는 것”
사 업 추 진 배 경
중국의 시진핑 장기 집권 안착으로 대만해협 위기 고조
러-우 전쟁 지속으로 세계 안보 불안정 지속
☞ 경제 위기 발생 우려
1. 세계는 안보 불안정기
중국발전고위급 포럼(2023.3.27, 베이징)
2. 미중 패권경쟁은 경제안보와 대중국 디커플링
※ 인플레이션, 고금리 지속, 에너지 위기 가속 ⇒ 산업 다변화 요구

## Slide 4
북한 핵 무력 법제화 : 선제불사용원칙 폐기, 선제공격 공식화
☞ 핵무기 사용 5대 조건 발표 ⇒ 김정은 의도에 따라 사용
3. 북한의 핵위협 증대로 한반도 안보상황 위중
23년 세계 국방예산 전망치 조정
4. 러-우 전쟁 장기화로 방산 골드러시
1조 9천억 달러 ⇒ 2조 2천억 달러
핵반격 가상종합전술훈련
전술 핵무기 화산-31 공개
고체연료 ICBM 화성-18 시험발사
를 통해 공격적 핵무기 사용 시사
사 업 추 진 배 경

## Slide 5
5. 한국의 국방산업이 주목받고 있음
충남 남부권역에 국방산업 생태계 조성 ⇒ 메카로 육성
6. 국방산업은 경제와 안보를 아우르는 신성장동력
폴란드와 450억 달러 규모의 초대형 무기거래 계약 (Framework agreement)
K-2전차(980대), K-9자주포(648문), FA경공격기(48대), 다련장로켓 천무(288문)
에스토니아 K-9자주포 18문 구매, 루마니아 K-9 자주포, 레드백장갑차 등 MOU
2022년 무기수출계약 173억 달러 (역대 최대규모)
국방산업의
메카로 육성
한반도의
중심축으로
발 전
※ 자유민주주의의 무기고로서 위상을 확립할 수 있는 천재일우의 기회
사 업 추 진 배 경

## Slide 6
6
충남 국방 국가산업단지를 중심으로 산학관연군 협력체제 구축
본 사업은 국방산업 클러스터 구축에 있어서 핵심사업
美 텍사스 국방산업 클러스터와 같은 시스템 조기 구축 필요
☞ 지역대학과 연구기관은 전문인력 양성 및 국방R&D 수행
7. 산학관연군 협력체제 구축으로 국방산업 생태계 조성
사 업 추 진 배 경

## Slide 7
충남 국방산업 전문인력 양성교육 모델 및 로드맵 수립
국방산업 전문인력 양성교육 목표달성 및 취업지원활동 병행
국방산업 관련 기업 연계 맞춤형 프로그램 개발
1. 주요 사업과제
사 업 개 요

## Slide 8
충남형 국방산업 전문인력 양성교육 시스템 구축
사 업 목 표
2. 사업 추진방향 및 목표
사 업 개 요

## Slide 9
사업기간 : 착수일로부터 8개월(240일)
자격조건 및 제한사항
구 분 | 주 요 내 용
자격조건 | • 대졸 청년 미취업자 : 만 39세 이하 대졸 미취업자 * 4년제 대학 졸업 또는 2학년 수료자, 전문대학 졸업자, 대학원 또는 수료자 • 전직 대상자 : 만 39세 이하 전직 희망자 (4년제 대학 졸업 또는 2학년 수료자, 전문대학 졸업자, 대학원 또는 수료자) • 충남 거주자, 충남지역 전문대 졸업자, 대학 졸업자 및 2학년 수료자 이상
제한사항 | • 현재 재직중이거나 4대 보험에 가입되어 있는 자 • 정부 실업대책 지원금 수혜 중인 자, 실업급여 수급 중인 자 • 정부 또는 지방자치단체가 주관하는 취업지원 목적 사업에 기 참여자
3. 세부 운영계획
사 업 개 요

## Slide 10
주관기관 역할
사업계획 수립 및 방법
구 분 | 주 요 내 용
교육대상 | 대졸 청년 미취업자 / 전직 대상자 (30명)
교육장소 | 건양대학교 평생교육센터(계룡시), 강의실
교육진행 | 집합교육 3개월, 실무연수 3개월 (총 6개월, 732시간)
교육중점 | 방산분야 직무 기초지식 함양 방산 관련업체에서 실무 연수
사 업 개 요

## Slide 11
구분 | 내용 | 추진일정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 4월 | 5월 |  | 6월 |  |  | 7월 | 8월 |  | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
1 | • 전담인력 편성 • 교육장소 협조 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | • 교육과정 과목 편성 및 강사 선발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | • 홍보 활동 및 교육생 모집 • 유관기관 협조 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | • 교육생 선발 (서류심사, 면접) • 합격자 발표 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | • 교육과정 입교식 • 집합교육 개시 • 중간평가/중간보고 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | • 방산업체 협조 • 기업체 실무연수 및 취업지원 • 공청회 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | • 교육성과 평가 • 최종보고 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
사업추진 세부일정
사 업 개 요

## Slide 12
가. 주요 검토내용
사업 수행 계획
나. 수행 방법
단계별 심층 논의, 선진국 견학(미국 워싱턴,메릴랜드) 등 수행
국내외 국방산업전문인력 양성 현황분석 및 차별화전략
교육 모델 및 구축방안 추진 로드맵 수립
대학 및 연구기관의 국방산업 전문인력 양성 실태조사
대학,혁신기관,학술NGO등과 협력관계 및 협의체 구축
과 선순환 시스템 모델을 로드맵 형태로 제시
1. 충남 국방산업전문인력 양성교육 모델 및 로드맵 수립
전문가 정책토론
현장방문/설문조사
심층인터뷰

## Slide 13
사업 수행 계획
나. 수행 방법(계속)
교육 모델 (4개) 구체화 및 선순환 시스템 구축 방안 구상
국방산업전문인력 양성교육 대학 및 연구기관 협의체 구성
※ 사업결과 보고시 양성교육 모델 및 로드맵 제시
로드맵 제시
방산혁신클러스터 사업 유치
(종합지원센터에서 전문인력교육 수행)
산자부 산학융합지구 사업 유치
(국방산학융합원에서 전문인력교육 수행)
* 대학교 : 건양대, 광운대, 창원대, 연세대, 건국대, 충남대, 금오공대
* 혁신기관 : 국방기술진흥연구소, 국방산업연구원, 방위사업교육원 등

## Slide 14
가. 주요 검토내용
나. 수행 방법
금번 사업 시 기업연계 맞춤형 프로그램 기반의 양성교육계획
수립을 위해 정책토론 및 조사분석을 통해 구체안 도출
3개 방안의 장점을 토대로 최적의 교육방안 발전
※사업결과 보고시 기업연계 맞춤형 프로그램 개발결과 제시
국방산업(획득/군수)과 R&D 및 비R&D 연계한 전문성 확보
국방산업 현장에서 소요되는 인력확충위한 교육과정 기반 구축
설계모델 기반 sw 모델 구현방안(M&S, 신뢰성, 상호운용성 등)
경제성 확보를 위한 사업화 교육방안 수립(원가, 품질보장, 비용)
2. 국방산업 관련기업 연계 맞춤형 프로그램 개발
사업 수행 계획

## Slide 15
가. 주요 검토내용
국방산업 전문인력 양성교육 목표 및 취업지원활동 제시
국방산업전문인력 양성교육 실시 및 교육수당 지급 방안 제시
학력, 장애인, 저소득층 우대방안 등
사업 수행 계획
3. 국방산업 전문인력 양성교육 및 취업지원

## Slide 16
나. 교육생 모집 및 선발, 관리
모집기간 : 4월 중 – 5. 28.
모집 및 홍보문 (예) ☞
선발위원회 운용 : 5월/5명
선발일정 및 방법
교육준비 워크숍 : 5월 중
사업 수행 계획

## Slide 17
모집 및 홍보활동
사업 수행 계획
구 분 | 세 부 내 용
누 가 | 전담인력(5), 컨설턴트(2), 강사, 연구원 등 15명
언 제 | 2023. 5. 28일까지
어디서 | • 충청권 소재 주요 대학 및 전문대학 • 채용사이트, 중앙 및 지역단위 방송·일간지
무엇을 | 방문, 리플렛, 전단지 활용 광고 및 홍보
어떻게 | • 대학별 취업지원센터 광고 및 취업 전광판 이용 모집 홍보 • 국가보훈처/지방보훈청 / 육해공군 취업지원센터 • 채용사이트 광고 및 홍보(잡코리아, 사람인 등) • 중앙 및 광역시·도 단위 일간지, 지역방송 홍보 • 지자체 홈페이지 공지사항, 취업지원 활용 홍보

## Slide 18
교육생 선발
사업 수행 계획
구 분 | 세 부 내 용
누 가 | 충남형 국방산업 전문인력 양성교육 교육생 선발위원(5명)
언 제 | 2023. 5. 15(월) 14:00 ~ 18(목) 15:00 까지
어디서 | 건양대학교 평생교육센터(계룡시 소재)
무엇을 | • 1차 서류심사(2배수) : 지원자 자격조건, 결격자 확인(합불 판정) • 2차 개별 및 집단 면접(100점) : 개인자력, 지원동기 및 의지  단계별 합격자(예비합격자 포함) 발표 및 개별 통보
어떻게 | • 개인(조)별 면접시간 1일전 통보(문자, 음성 등) • 면접대기실 운용(명찰 착용) / 면접위원 운용 • 5명 1개조 면접 실시 / 추가 면접 필요시 개별 심층 면접 • 면접 결과 반영 최종합격자(예비합격자) 선발

## Slide 19
국방산업 전문인력 양성교육 워크숍
사업 수행 계획
구 분 | 세 부 내 용
누 가 | 전담인력, 컨설턴트, 강사, 참여기업체 대표, 교육생 등 70여명
언 제 | 2023. 5. 25(목) 16:00 ~ 19:00
어디서 | 계룡시 문화예술의 전당 대회의실
무엇을 | • 교육과정 운영 설명(집합교육, 기업체 실무연수) • 강사 및 참여기업체 대표 소개 / 집합교육 개시 전 최종 점검
어떻게 | • 워크숍 참가 대상 선정 및 초청 / 교육생(합격자) 전원 참석 • 사업추진 배경 및 유의사항 / 교육과정 전반에 대한 질의응답
입교식

## Slide 20
다. 교 육 계 획
집합교육
구 분 | 주 요 내 용
기간/장소 | 3개월(12주) / 건양대학교 평생교육센터 (계룡시 소재)
교육시간 | • 1일 교육 : 과목별 필수 소요시간 고려 6H(10:00∼17:00) • 주간교육 : 주 4일 21시간(월∼수 : 6H, 목 : 3H) • 총 교육시간 : 252시간(1주 21시간×12주)
강사운용 및 교재 | • 강사운용 : 대학교수, 연구원, 방산전문가, 기업체 대표로 편성 • 교재 : 2권(국방산업 전문인력 양성과정 상권, 하권)
기 타 | • 중식 : 일반 식당 이용 • 교육생 상담(1일 2H) : 전담인력, 컨설턴트, 강사 등 수시
사업 수행 계획

## Slide 21
체계적인 과목 설계 프로세스
집합교육 개념 : 3개월(12주, 252H), 주4일 21시간
구 분 | 월요일(6H) | 화요일(6H) | 수요일(6H) | 목요일(3H)
오 전 (10시-13시) | 교양과목 관련교육 | 국방산업 관련과목 | 국방산업 관련과목 | 자격증 취득 (CAD)
오 후 (14시-17시) | 국방산업 관련과목 | 국방산업 관련과목 | 기업체 대표 소개교육/상담 | 
사업 수행 계획

## Slide 22
사업 수행 계획
교육장소 : 계룡시 소재 건양대학교 평생교육센터
30명 동시 수강 가능, 대형스크린/모니터 구비
집합교육 기간(12주) 동안 고정 사용 가능
버스 승강장에서 도보로 3분 이내 강의장 도착
☞ 강의장 사진
교재 준비, 전문가 의견수렴 통해 교육프로그램 구체화

## Slide 23
국방산업 관련 과목 편성(39개 과목)
교육역량 | 과목 | 교육과목
교양 과목 | 9 | ∙ 이력서 및 자기소개서 작성 ∙ 면접기법 및 유의사항 ∙ 생활법률 / 노사관계 법률 ∙ 산업안전/위험성평가/안전관리 ∙ 직장예절 및 리더십 ∙ 인권교육, 양성평등 ∙ Brain Science (뇌과학) ∙ 개인정보 및 기술 보호 ∙ 진로설계 / 취업지도
국방산업 관련 업무 이해 및 창의적 직무수행 | 11 | ∙ 방위산업 이론 / 실제 ∙ 방위사업관리(SE기반사업관리) ∙ 군수품 조달관리 ∙ 국방획득관리론 ∙ 국방기술 보호/ 방산수출기술보호 ∙ 방산계약 / 상업구매 ∙ 전력지원체계 ∙ 종합군수지원(ILS) ∙ 시험평가 업무절차 ∙ 정비지원장비 및 개발업무 ∙ 교육생 발표 및 토의
교육역량 | 과 목 | 교육과목
취업 후 연구개발 지원 및 획득업무 | 10 | ∙ 국방연구개발 / 국산화개발업무 ∙ 국방드론봇 SYSTEM ∙ 방산신기술(IOT, AI, 드론봇) ∙ 유무인복합체계(MUM-T)개념 ∙ 통합체계 지원 ∙ 유도무기체계(미사일개발) ∙ 형상관리 ∙ 작전운용성능(ROC) ∙ 국방M&S 실무 ∙ 제안서 작성 및 평가절차
기업체 비전 구현 | 9 | ∙ 방산관련 기업체 소개 ∙ 비용분석 / 원가관리 ∙ 4차 산업혁명시대 분석 평가 ∙ 국방 품질보증업무 ∙ 품질경영관리/신뢰성 보장 ∙ 국방표준화 및 규격화 업무 ∙ 조직문화 이해 / 협상 및 설득 ∙ 직장내 인간관계 / 기업비전 ∙ 자격증 과정(CAD)
사업 수행 계획

## Slide 24
집합교육 세부내용 ★ 실습과제
구 분 | 월 | 화 | 수 | 목
1주차 | 입교식, 오리엔테이션 ★맞춤형 취업전략, | 방산관련기업 방문 - 극동통신, ㈜코캄 - 다산기공 | 방산관련기업 방문 - 풍산 FNS - UI헬리콥터 | 자격증 과정 교육 (CAD 1급, 2급)
2주차 | 인권교육,양성평등 방위산업이론/실제 | 방위산업이론/실제 방산신기술 (IOT, AI, 드론봇) | SE기반 방위사업관리 기업체 소개교육 극동통신, 유씨엘스위프트 | 자격증 과정 교육 (CAD 1급, 2급)
3주차 | 생활, 노사관계 법률 ★제안서 작성 실습 | SE기반 방위사업관리 국방연구개발 | 국방획득관리 기업체 소개교육 (주)코캄, 연합정밀 | 자격증 과정 교육 (CAD 1급, 2급)
4주차 | 조직문화 이해 / 협상 국방연구개발 | 방산신기술 (IOT, AI, 드론봇) 시험평가업무 | ★비용분석/원가관리 기업체 소개교육 성진테크윈, (주) 파이온 | 자격증 과정 교육 (CAD 1급, 2급)
5주차 | 직장예절 및 리더십 국방M&S 실무 | 유도무기체계기술 유무인복합체계 (MUM-T) | ROC(작전운용요구) 기업체 소개교육 두시텍 / 삼영기계 | 자격증 과정 교육 (CAD 1급, 2급)
6주차 | Brain Science (뇌과학) 국방드론봇 SYSTEM | ★비용분석/원가관리 군수품 조달관리 | 형상관리 기업체 소개교육 센서피아 | 자격증 과정 교육 (CAD 1급, 2급)
사업 수행 계획

## Slide 25
집합교육 세부내용(계속) ★ 실습과제
7주차 | 직장내 인간관계 ★제안서 평가 실습 | 국산화 개발업무 ★종합군수지원(ILS) | ★종합군수지원(ILS) 기업체 소개교육 다산기공 | 자격증 과정 교육 (CAD 1급, 2급)
8주차 | 개인정보 및 기술보호 시험평가업무절차 | 국방 규격화 통합체계 지원 | 국방 표준화 기업체 소개교육 LIG NEX1 | 자격증 과정 교육 (CAD 1급, 2급)
9주차 | Brain Science (뇌과학) ★제안서 평가 실습 | 군수품 조달관리 국방 품질보증업무 | 민수용 드로봇 활용 기업체 소개교육 에버그린텍, 솜비 | 자격증 과정 교육 (CAD 1급, 2급)
10주차 | ★효과적인 면접 기법 시험평가업무절차 | 전력지원체계 국방 품질보증업무 | 정비지원장비소개 기업체 소개교육 덕산넵코어스, 위플로 | 자격증 과정 교육 (CAD 1급, 2급)
11주차 | 방산관련 법령 이해 방산계약 / 상업 구매 | 품질경영관리/신뢰성 산업안전/안전관리 | 방산계약 / 상업 구매 기업체 소개교육 삼정솔루션, 썰텍 | 자격증 과정 교육 (CAD 1급, 2급)
12주차 | 구매관리 품질경영관리/신뢰성 | 분석기법/평가업무 ★교육생 발표 평가 | ★교육생 발표 평가 기업체 소개교육 진스토리코리아 | 설문조사 및 수료식
구 분 | 월 | 화 | 수 | 목
사업 수행 계획
 기업체 소개 교육 : 참여기업체 증가에 따른 추가 편성(예정)

## Slide 26
기업체 소개교육 : 주1회 3H (매주 수요일 14:00-16:50)
구 분 | 내 용
기업체 | 방산업체, 방산관련업체 소개 및 상담(1일 1~2개 업체)
담당강사 | 방산업체 및 관련업체 대표 / 채용담당 주요 직위자
교육방법 | • 기업체 소개, 기업체가 원하는 인재상(자격 및 구비요건) • 채용 관련 상담(우대조건, 필수 구비역량, 우대조건 등)
자격증 교육 : 주1회, 3H (매주 목요일 10:00-12:50)
구 분 | 내 용
자 격 | CAD 실무능력평가 1급, 2급
활 용 | 산업 전반에서 사용되는 2차원 CAD 활용능력 함양 설계기획부터 제품 양산에 이르는 업무프로세스 이해 증대
시 험 | 연간 12회(매월 2주차 토요일)
주관기관 | 한국생산성본부
사업 수행 계획

## Slide 27
집합교육 적용 교육모델 : 창의융합 교육모델 (CLD)
Creative Learning by Doing
집합교육 강사 확보 : 36명(완료)
사업 수행 계획

## Slide 28
학습자 스스로 생각하고 체험하여 지식의 습득(Know)이 아닌 지식을 활용할 수 있는 능력(Can Do)을 체득할 수 있도록 구성된
창의적 학습 활동 중심의 수업 모형
생각하면서 배우는 힘 터득
집합교육 적용 교육모델 : 창의융합 교육모델 (CLD)
Creative Learning by Doing
사업 수행 계획

## Slide 29
세부계획
라. 기업체 실무연수
컨설턴트 주1회 방문 교육생 관리
사업 수행 계획
구 분 | 내 용
기간/장소 | 3개월 (12주, 480시간) / 방산관련 기업체 (협력기업 : 49개)
연수시간 | • 1일 연수시간 : 8시간 (09:00-18:00) • 주간 연수시간 : 40시간 (주 5일) • 총 시간 : 480시간 (주40시간 X 12주), 세부시간은 연수계약에 반영
연수방법 | • 기업체 연구 담당관에 의한 연수관리(출석, 결석, 기타) • 컨설턴트 주 1회 이상 기업체 방문 및 연수현장 확인
기 타 | 단체보험 가입, 기업체 표준협약서 체결

## Slide 30
참여기업체 현황(지속 협조 추진 중)
사업 수행 계획
업체명 | 사업분야 | 소재지 | 업체명 | 사업분야 | 소재지
코캄 | 배터리 | 충남 논산 | 위플로 | 비행체점검 | 경기 성남
연합정밀 | 제어장치 | 충남 천안 | 삼정솔루션 | 안티드론시스템 | 경기 수원
극동통신 | 레이더 | 충남 논산 | 설텍 | 기계설계 | 대구
다산기공 | 기계 총포 | 전북 완주 | 진스토리코리아 | AI 교육분석 | 서울
풍산FNS | 탄약 | 충남 논산 | 나라지킴이 | 안전용품 | 충남 천안
UI헬리콥터 | 헬기기체 | 충남 예산 | 클라이젠 | 자동차 부품 | 충남 예산
유씨엘스위프트 | 광통신장비 | 대전 | 이텍산업 | 기계장비 | 세종시
성진테크윈 | 군용스위치 | 대전 | 동인광학 | 광학장비 | 경기 부천
두시텍 | 드론항법장치 | 대전 | 씨엔엠 | 특수장비 | 충남 천안
센서피아 | 3축 변압기 | 대전 | 삼영기계 | 엔진부품 | 충남 공주
LIG-Nex1 | 유도무기 | 대전 | 바이켐 | 페인트 | 충남 예산
에버그린텍 | 금형제작 | 충남 공주 | 두원공업 | 자동차부품 | 세종시
솜비 | 드론제작 | 인천 | 두리두리 | 곡물가공 | 충남 논산
덕산넵코어스 | 항공기장치 | 대전 | 에버다임 | 발전기 | 충북 진천

## Slide 31
실무연수 간 기업체 역할
사업 수행 계획
주관기관 역할
※ 실무연수를 통해 기업에서 필요한 인재 양성 및 채용 노력

## Slide 32
교육 및 실무연수 간 취업 전문 컨설턴트 2명 운영
• 집합교육간 교육생과 1:1 멘토 형성을 통한 관리
• 집체교육 및 실무연수 간 학생관리
• 멘토-멘티 관계 유지 및 취업 지원
유능한 컨설턴트 확보 및 방산관련 기업 추가 협조
• 방산분야 전문가를 업체 및 취업 컨설턴트로 운영
• 주요 경력 : 방위사업청 10년 근무자, 방산업체 자문역
기업경영컨설턴트, 취업 및 창업컨설턴트 등
* 교육 참여 방산관련 업체 추가 협조
업체별 여건 고려 학생 1-2명 취업 유도
교육생 30명 중 취업 15명 이상 달성 (50% 이상)
마. 취업지원계획
사업 수행 계획

## Slide 33
• 컨설턴트 별 교육생 각 10명 관리
실무책임자 2명 컨설턴트 겸임 : 각 5명 교육생 관리
• 남응우 박사 : 취업컨설턴트 유경험자, 전직 취업 전문가 (행정학 박사)
• 나태종 박사 : 취업컨설턴트 유경험자, 전문인력양성교육전문가 (군사학박사)
취업 전문 컨설턴트 : 2명
사업 수행 계획
구 분 | 주 요 경 력
김명섭 컨설턴트 | • 국방산업전문인력양성교육 취업 컨설턴트 (2019, 2020년) • 국방벤처기업(15개)에 대한 국방행정 컨설팅 • 자격증 : 안전관리, 커리어코칭 2급
서동옥 컨설턴트 | • 국방산업전문인력양성교육 취업 컨설턴트 (2019, 2020년) • 육군본부 제대군인지원 및 취업지원 담당 5년 • 건양대 군사과학연구소 사무국장 7년 (양성교육사업)

## Slide 34
교육 수료 후 미취업자에 대한 지원
• 미취업자 : 육군취업지원센터, 대전제대군인지원센터,
대전지방보훈청, 중소기업청, 대학산학협력단,
등과 연계한 취업지원
* 구인정보 제공, 심화교육 기회 제공 등
• 타 직종 종사 희망자 : 상담을 통한 진로탐색 및 전직을
위한 자격획득 지원
사후관리 계획
• 교육수료자 네트워트 구성 : 취업정보 공유, 필수자격
취득정보 제공 및 지원
• 차기 교육 우선권 부여 : 취업으로 연결되도록 노력
바. 사후 관리계획
사업 수행 계획

## Slide 35
업무협의 : 매월 4주차
보고회
• 착수보고(1개월 이내), 월간보고, 중간보고(2회), 최종보고
사업관리 및 사업수행자 역할
1. 단계별 업무협의 및 결과보고
최종보고
• 시기 : 계약 종료일 전까지
• 방법 : 책자형태 인쇄본 10부, USB
시기 : 집합교육 및 실무연수 1개월 경과시, 교육종료시
집합교육과 실무연수로 구분, 실무연수 시에는 기업 포함
2. 교육과정 만족도 조사

## Slide 36
1. 사업 수행자 인적사항
공통역할 : 교육생 모집 및 홍보활동
구체적인 주차별 강의내용 개발
교육생 취업활동 및 교육생 통제/관리
2. 사업참여자별 임무 역할 분담으로 효율적인 사업 추진
분야별 | 성명 | 직위 | 최종학력 | 주요 경력사항
총괄책임자 | 최명진 | 교수 | 공학 박사 | 건양대 교수, 대학원장
실무책임자 | 남응우 | 교수 | 행정학 박사 | 대전과기대 교수
 | 이종호 | 교수 | 군사학 박사 | 건양대 교수
 | 나태종 | 사무국장 | 군사학 박사 | 군사과학연구소 연구위원
 | 황호영 | 행정국장 | 군사학박사(재) | 군사과학연구소 사무국장
사업관리 및 사업수행자 역할

## Slide 37
충남 남부권역에 국방산업 발전거점 조성, 지역경제 발전
기반 구축에 기여
국방산업 혁신 클러스터 조성, 산학융합지구사업 추진으로
☞ 국방산업단지를 생산, 교육, 문화, 복지가 어우러지는 복합문화
공간으로 재창조
결 언
충남형 국방산업 전문인력 양성모델을 개발하여 기업의
Needs를 반영한 국방산업전문인력 양성사업 우선 추진
국방R&D - 방산전문인력양성 - 생산 -고용의 선순환
발전을 통해 국방산업 생태계 조성